## Лист1
Комплекс мер ("Дорожная карта") по подготовке ГИА-11 в общеобразовательном структурном подразделении ГБПОУ ССПК "Лицей государственной службы и правоохранительных органов" 2023 г
№ п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные
1 | Разработка циклограммы мониторингов подготовки выпускников к ЕГЭ. Разработка измерительных материалов | сентябрь 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., учителя предметники
2 | Регулярное использование в практике преподавания предметов(русского языка, математики, истории, обществознания) наиболее часто выбираемых выпускниками для сдачи ЕГЭ модуля МСОКО АСУ РСО | сентябрь 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., учителя предметники
3 | Регулярное обсуждение анализов состояния подготовленности выпусников к ЕГЭ (по результатам МСОКО) .Оперативное внесение необходимых изменений в практику преподавания предметов чаще всего выбираемых выпускниками для сдачи ЕГЭ. | сентябрь 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., учителя предметники, методист Седов Д.А.,
4 | Проведение внешних монитронгов с привлечением специалистов ЦРО по предметам предварительно выбранным выпускниками (индивидуальный подход к набору мониторингов) | ноябрь2022 - март 2023 | заместитель директора Седова Е.А.,
5 | Повышение учебной мотивации обучающихся: соревнование между классами поошрение учащихся с высокими учебными результатами ( лицейская медаль "За отличие в учебе" по итогам промежуточной аттестации) . | с сентября 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
6 | Проведение предметной недели русского языка. | декабрь 2022, | учителя русского языка, методист Седов Д.А.
7 | Индивидуальная работа с выпускниками являющимися кандидатами на золотую медаль проведение для них отдельных консультатций. | с сентября 2022, в течении учебного года | методист Седов Д.А., учителя предметники
8 | Проведение еженедельных тематических консультаций для выпускников имеющих пробелы в знаниях. | с сентября 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
9 | Сбор заявлений на ЕГЭ, окончательное опеределение выбора предметов. | январь 2023 | методист Седов Д.А., классные руководители
10 | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». | февраль 2023 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
11 | Проведение предметной недели обществознания. | февраль 2024 | учитель обществознания, методист Седов Д.А.
12 | Систематически включать в домашнее задание по литературе написание сочинений. | с сентября 2022, в течении учебного года | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
13 | Проведение пробных сочинений с соблюдений процедуры итогового сочинения. | сентябрь - ноябрь 2022 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
14 | Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ». | март 2023 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
15 | Участие самарских школьников во Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ». | март 2023 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., учителя предметники
16 | Проведение предметной недели истории. | март 2023 | учителя истории, методист Седов Д.А.
17 | Встреча с родителями по вопросам проведения ГИА-11. | март 2023 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А.
18 | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». | март- апрель2023 | заместитель директора Седова Е.А., методист Седов Д.А., классные руководители
19 | Проведение предметной недели математики. | апрель 2023 | учитель математики, методист Седов Д.А.